ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА «Ұстаз – өзгерістер елшісі» Проект «Ұстаз - өзгерістер елшісі» Базовое направление «Отаным - тағдырым» Подпрограмма «Тәрбие және білім» Спецпроект «ТУҒАН ЖЕР» Программа «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» ______________; Руководитель Программы в регионе Заместитель акима области Мусралимова А.Е.. ______________; Администратор Подпрограммы «Тәрбие және білім» Т.Жунусов. ______________; Руководитель регионального Проектного Офиса Исимбаев Е.Т.. ______________; Руководитель регионального подпроекта Тулемисова С.Б.. Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________; Главный менеджер программы в регионе А.Азербаева.

1.ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование | «Ұстаз - өзгерістер елшісі» |
| --- | --- |
| Руководитель | Тулемисова Сауле Бегалиевна, методист КГУ «Областной учебно – методический кабинет» управления образования Акмолинской области |
| Инициатор | Управление образования Акмолинской области |
| Спонсор | Местный бюджет |
| Цель | Воспитание чувства истинного патриотизма, который выражается в любви, гордости и преданности своему аулу, городу, краю, его истории, культуре, традициям и быту, нравственном долге перед Родиной. |
| Ожидаемый результат | Поколение казахстанцев с высоким уровнем гражданственности и патриотизма ориентировано на рациональное использование личных и национальных ресурсов, конкретные практические достижения и успешное продвижение страны в глобальном мире. |
| Индикаторы | Доля и количество педагогов и обучающихся, участвующих в дискуссионных площадках: 2018 год - педагогов – 1888, 14%, обучающихся – 352, 0,3%; 2019 год - педагогов – 2023, 15%, обучающихся – 469, 0,4%; 2020 год – педагогов – 2158, 16%, обучающихся – 586, 0,5%; 2021 год - педагогов – 2292, 17%, обучающихся – 703, 0,6%; 2022 год – педагогов – 2454, 18,2%, обучающихся – 820, 0,7% . |
| Другие участники и стейкхолдеры | Организации образования, неправительственные организации, общественные организации, СМИ. |
| Сроки реализации | 2018-2022 г.г. |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | Акмолинская область, г.Кокшетау |
| Стоимость | 10000000 тенге |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА

| № | Задачи |  |  | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Завершение * |
| - Областной интеллектуальный марафон юных эрудитов «Школьная Одиссея»по предметам гуманитарного, естественно – математического цикла и научного проектирования |  |  |  |  | Ежегодно октябрь 2018 - 2022 | Ежегодно октябрь 2018- 2022 |
| 1 | Задача 1 Организационный этап мероприятия |  |  | - приказ УО, правила проведения; - рассылка по регионам информационного письма, положения и приказа; - подготовка и подбор состава организационного комитета и членов жюри; - определение базы для проведения мероприятия; - список участников. | октябрь 1 декада | октябрь 2 декада |
| 2 | Задача 2 Отборочный тур интеллектуального марофона в организациях образования |  |  | -отбор участников областного интеллектуального марофона; - проведение отборочных туров областного интеллектуального марофона; -работа областного жюри (подведение итогов, выявление победителей и призеров); -увеличение количества участников интеллектуального марафона: 2018 – 352 чел.; 2019 – 469чел.; 2020 – 586чел.; 2021 – 703чел.; 2022 – 820чел. | октябрь 3 декада | октябрь 3 декада |
| 3 | Задача 3 Заключительный этап мероприятия |  |  | -информационное письмо УО об итогах отборочного тура, протокол решения жюри; -информация по итогам марафона на сайт УО, СМИ. | октябрь 3 декада | октябрь - декада |
| - Августовское совещание работников образования |  |  |  |  | Ежегодно август 2018-2022 | Ежегодно август 2018-2022 |
| 1 | Задача 1 Организационный этап мероприятия |  |  | - приказ УО; - информационные письма в организации; - программа и порядок ведения пленарного и секционного совещания; - тезисы выступающих; - списки участников совещания; - подготовка выставочных работ; - оформление зала. | август 2018 | август 2022 |
| 2 | Задача 2 Проведение августовского совещания |  |  | - регистрация участников пленарного совещания; - выступление докладчиков; - принятие рекомендаций; - церемония награждения педагогических работников; - чествование педагогов-ветеранов и молодых специалистов; -работа секционных совещаний; - принятие рекомендаций - подведение итогов. | август 2018 | август 2022 |
| 3 | Задача 3 Заключительный этап мероприятия |  |  | -протокол проведения пленарного и секционных совещаний; -размещение информации на сайт УО, СМИ. | август 2018 | август 2022 |
| - Областная научно – практическая конференция для педагогов «Туған жер – тұңған тарих» |  |  |  |  | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2022 |
| 1 |  | Задача 1 Организационный этап мероприятия | - приказ, положение, правила проведения; - информационные письма в организации; - список приглашённых гостей: МОН, Академия Ы.Алтынсарина, ВУЗы, колледжи, НПО, УВП, «Нур Отан», «Жас Отан»; - формирование списка участников научно-практической конференции. |  | ноябрь 2018 | октябрь 2022 |
| 2 |  | Задача 2 Проведение научно – практической конференции | - регистрация участников пленарного совещания; - выступление докладчиков; - принятие рекомендаций; -изучение, обобщение и пропагандирование передового опыта педагогов по формированию национальных -увеличение количества участников научно – практической конференции: 2018 – 1888 чел.; 2019 – 2023чел.; 2020 – 2158чел.; 2021 – 2292чел.; 2022 – 2454чел. |  | ноябрь 2018 | октябрь 2022 |
| 3 |  | Задача 3 Заключительный этап мероприятия | - обобщение и распространение передового опыта педагогов по формированию национальных ценностей; - выпуск методических разработок; - размещение информации на сайте УО, освещение в СМИ и интернет – ресурсах. |  | ноябрь 2018 | ноябрь 2022 |

*  - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

3.ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПОДПРОЕКТА

| Потенциальный уровень воздействия подпроекта на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб и охвата 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 |  | 15 |  |  | 41 |

4.ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проблемы в осуществлении государственных закупок | Длительность процедуры электронных конкурсов государственных закупок. Отсутствие потенциального поставщика. |
| 2. | Недостаточно высокий уровень научных проектов | Отсутствие интереса к мероприятиям, недостаточное научно-методическое сопровождение научных исследований. |
| 3. | Недостаточное количество участников | Низкий уровень активности участников из-за несвоевременного информирования или низкого уровня участников отборочных этапов. |