ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА

«Отбасы әлемі»

Проект «Отбасы әлемі»

Базовое направление «Саналы Азамат»

Подпрограмма «Тәрбие және білім»

Спецпроект «ТУҒАН ЖЕР»

Программа «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

|  | ______________ | Руководитель Программы в регионе Заместитель акима области Мусралимова А.Е. |
| --- | --- | --- |
|  | ______________ | Администратор Подпрограммы «Тәрбие және білім» Т.Жунусов |
|  | ______________ | Руководитель регионального Проектного Офиса Исимбаев Е.Т. |
|  | ______________ | Руководитель регионального подпроекта Игибаева А.К. |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Главный менеджер программы в регионе А.Азербаева |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОЕКТЕ

| Наименование | «Отбасы әлемі» |
| --- | --- |
| Руководитель | Игибаева Айнагуль Калымтаевна |
| Инициатор | Управление образования Акмолинской области |
| Спонсор | МБ |
| Цель | Создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей на основе социального партнерства с семьёй через привлечение и участие родителей в воспитательно-образовательном процессе. |
| Ожидаемый результат | Модернизированная система воспитания и обучения, применяя инновационные образовательные технологии, предоставляет каждому казахстанцу возможность самореализации, самообразования и приобретения необходимых компетенций для осуществления успешной жизненной стратегии |
| Индикаторы | Доля средних общеобразовательных школ, создавших семейные клубы общения: к 2022 – 5% (565 школ) 2018 год – 3% (16 школ) 2019 год – 5% (28 школ) 2020 год – 7% (39 школ) 2021 год – 10% (56 школ) 2022 год – 15% (84 школы) Рост количества региональных центров семейного развития «Счастливая семья», дворовых универсальных семейных досуговых клубов, в том числе клубов в формате «coworking»в микрорайонах городов и районных центрах: к 2022 году – 4 ед. 2018 год – 1 ед. 2019 год – 2 ед. 2020 год – 2 ед. 2021 год – 3 ед. 2022 год – 4 ед. Доля семей обучающихся, охваченных различными меропрятиями, в том числе региональными конкурсами («Семья года», «Полиязычная семья», «Творческая семья», «Спортивная и здоровая семья», «Музыкальная семья», «Интеллектуальная семья», «Читающая семья», «Семья путешественников»: к 2022 году – 0,5 % 2018 год – 0.1% 2019 год – 0.2% 2020 год –0.3% 2021 год – 0.4% 2022 год – 0.5% |
| Другие участники и стейкхолдеры | Родительская общественность, СМИ, социальные сети (facebook, vk, instagram),неправительственные организации, ОФ «Шанырак», органы опеки и попечительства, совет матерей, ЗАГС |
| Сроки реализации | 2018-2022г.г. |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | г. Кокшетау, Акмолинская обл. |
| Стоимость | 10 млн. тенге |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА

| № | Задачи |  |  | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Завершение * |
| - Разработка плана работыи организация семейных клубов общения по Акмолинской области |  |  |  |  | Январь2018 | Декабрь 2022 |
| 1 | Задача 1 1.Разработка карты организации семейных клубов общения |  |  | Разработка плана работы. На январь месяц 19 планов работы |  |  |
| 2 | Задача 2 2.Проведение заседания семейного клуба общения (1 раз в 2 месяца). |  |  | Составить график проведения заседания семейного клуба общения |  |  |
| 3 | Задача 3 3.Проведение областного мероприятия - Демонстрация лучшего портрета современной патронатной семьи, многодетной семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями. |  |  | - Разработка Положения областного мероприятия; - подготовка приказа и писем о проведении областного мероприятия; - определение состава Конкурсной комиссии и приглашение их на мероприятие; - формирование списка участников мероприятия; - подготовка наградного материала по номинациям; - освещение в СМИ и интернет - ресурсах. - подготовка пресс-релиза, пост-релиз Привлечение спонсоров. |  |  |
| - Организация регионального центра семейного развития «Счастливая семья» в формате «coworking» ЛОТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Определение зоны «coworking» в районах и городах области. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Привлечение опытных преподавателей и специалистов (психологи, филологи, информатики, логопеды, дефектологи, хореографы т.п.) для проведения информационной, просветительской работы |  |  | - Проведение ознакомительной работы в СМИ, на интернет порталах; - консультирование родителей по вопросам психологического и образовательного характера; - проведение обучающих занятий, тренингов в формате Event |  |  |
| 3 | Задача 3 Создание группы центра в соцсетях. |  |  |  |  |  |
| 3.Областной конкурс «Семья года» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 Организация проведения областного конкурса «Семья года» | - разработка Положения областного конкурса Семья года» - подготовка приказа и писем о проведении областного конкурса; - определение состава Конкурсной комиссии и приглашение их на конкурс; - формирование списка участников Конкурса; - подготовка наградного материала по номинациям; - освещение в СМИ и интернет - ресурсах. - подготовка пресс-релиза, пост-релиз. |  |  |  |

*  - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

- ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПОДПРОЕКТА

| Потенциальный уровень воздействия подпроекта на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб и охвата 2018 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 |  | 15 |  |  | 40 |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточное финансирование | Несвоевременная оптимизация стратегических документов и бюджетных программ |
| 2. | Проблемы в осуществлении государственных закупок | Длительность процедуры электронных конкурсов государственных закупок. Отсутствие потенциал ьного поставщика. |
| 3. | Отсутствие активности со стороны населения | Недостаточная информированность, нехватка свободного времени. |