ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА

«Мир профессий»

Проект  «Мир профессий»

Базовое направление  «Саналы  азамат»

Подпрограмма «Тәрбие және білім»

|  | А.Мусралимова Т.Жунусов Е.Исимбаев С.Сералина | Руководитель Программы в регионе Заместитель акима области Администратор Подпрограммы Тәрбие және білім Руководитель Регионального Проектного Офиса Руководитель регионального подпроекта |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Главный Менеджер программы в регионе А.Азербаева ФИО) |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОЕКТЕ

| Наименование | «Мир профессий» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Сералина Сауле Салимжановна |  |  |  |
| Инициатор | Управление образования Акмолинской области |  |  |  |
| Спонсор | МБ |  |  |  |
| Цель | Активизация творческого подхода к изучению профессий для удачного выбора будущей профессии |  |  |  |
| Ожидаемый результат | Развитие у учащихся приоритета активной жизненной позиции, воспитания у школьников потребности самостоятельного профессионального самоопределения |  |  |  |
| Индикаторы | Доля и количество обучающихся общеобразовательных школ, охваченных республиканским проектом «Открываем мир профессий» 2018 г. – 35162 чел. 2019 г.- 41022 чел., 2020 г. - 52743 чел. 2021 г. - 64463 чел., 2022 г.- 76184 чел. | Доля и количество обучающихся колледжей, участвующих в Чемпионате "WorldSkills Kazakhstan": 2018 г. –107 чел. 2019 г.- 129 чел., 2020 г. - 150 чел. 2021 г. - 161 чел., 2022 г.- 172 чел. | Количество обучающихся школ и колледжей, охваченных одним интерактивным профориентационным центром в регионе: 2018 г. – 0 чел. 2019 г.- 500 чел., 2020 г. - 1000 чел. 2021 г. - 2000 чел. 2022 г.- 5000 чел. | Доля и количество обучающихся колледжей и ВУЗов, охваченных конкурсами «Profi-KZ» (студенческие стартапы, статьи и эссе по направлениям подготовки специалистов, презентации бизнес-планов и др.) 2018 г. – 2990 чел. 2019 г.- 4484 чел., 2020 г. - 5979 чел. 2021 г. - 7474 чел. 2022 г.- 8969 чел. |
| Другие участники и стейкхолдеры | Учащиеся школ: начального, среднего образования; успешные выпускники школ, студенты колледжей, ВУЗов; координаторы по профориентационной работе, педагоги организаций образования; МК «Жас Отан», Управление по вопросам молодежной политики, Управление координации занятости и соцпрограмм, Палата предпринимателей, Молодежный ресурсный центр, неправительственные организации, представители бизнес-структур, национальные эксперты WSK, СМИ |  |  |  |
| Сроки реализации | 2018-2022 гг 2 полугодие 2018 года 2 полугодие 2019 года 2 полугодие 2020 года 2 полугодие 2021 года 2 полугодие 2022 года |  |  |  |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | г. Кокшетау, Областной учебно-методический кабинет |  |  |  |
| Стоимость | 38,599 млн. тенге |  |  |  |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА

| № | Задачи |  |  | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Завершение * |
| - Международный чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills Competition» по рабочим специальностям |  |  |  |  | Январь2018 | Октябрь 2022 |
| 1 | Чемпионат WSK среди молодежи в колледжах |  |  | - популяризация рабочих профессий; - привлечение школьников среднего и старшего звена к ценностям, любви и уважение к человеку труда; - выявление и поддержка талантливых детей в области привития навыков. | Январь 2018 | Октябрь 2022 |
| 2 | Региональный чемпионат WSK |  |  | - выявление победителей; - привлечение работодателей, социальных партнеров к сотрудничеству; - обмен практическим опытом. | Февраль 2018 | Октябрь 2022 |
| 3 | Национальный чемпионат WSK |  |  | - привлечение социальных партнеров при оценивании заданий; - поддержка победителей регионального чемпионата; - участие победителей Национального чемпионата WSK в Международных чемпионатах. | Апрель 2018 | Октябрь 2022 |
| 4 | Международный чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills Competition» (WSC) |  |  | - обновление содержания образовательных программ ТиПО в соответствии с международными требованиями WS - интеграция системы ТиПО Казахстана с лучшей мировой практикой подготовки кадров | WSC – 2017 Абу Даби; WSK – 2018 Астана; WSC – 2018 Белоруссия, Россия; EuroSkills -2018 Венгрия; WSK – 2019 Астана; WSC – 2019 Россия | Октябрь 2022 |
| 2 . «Передвижной профориентационный комплекс «Автобус профессий» |  |  |  |  | Ноябрь 2018 | Декабрь 2022 |
| 1 | Творческие встречи с успешными людьми, Методические семинары |  |  | - пропаганда профессий и специальностей Акмолинской области ; - демонстрация умений и навыков по специальностям; - вовлечение координаторов по профориентационной работе, педагогов, психологов в работу по совершенствованию форм и методов профориентационной работы; - обучение координаторов по профориентационной работе; - обмен практическим опытом; | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2022 |
| 2 | Конкурс лучшего сценария по профориентации |  |  | - выявление лучших практик; - обобщение и распространение инновационного педагогического опыта в области применения форм профориентационной работы; | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2022 |
| 3 | Лучший профориентатор |  |  | - выявление лучших практик; - обобщение и распространение инновационного педагогического опыта в области применения форм профориентационной работы | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2022 |
| 4 | Интерактивный профориентационный центр «Profi-center» |  |  | - атлас профессий - атлас колледжей и ВУЗов области - on-line тестирование | Январь 2019 | Декабрь 2022 |
| 5 | Демонстрационная площадка творческих работ «Мир профессий» |  |  | Экспонаты выставки: - макеты, демонстрирующие профессии, труд, работу; - рисунки, картины; - чтение стихов, рассказов, очерков собственного сочинения. - Город Мастеров – выполнение работ с привлечением окружающих посетителей – детей, взрослых. |  |  |
| - Региональный конкурс студенческих проектов «Profi-KZ» среди обучающихся ТиППО |  |  |  |  | Ноябрь 2017, февраль 2018 | Февраль 2022 |
| 1 | Первый этап – проведение Конкурса в учебных заведениях и определение победителей |  |  | - раскрытие человеческого капитала с научно - инновационными интересами в рамках «Модернизации общественного сознания 3.0»; - консолидация талантливой инициативной молодежи; - стимулирование интереса молодежи и развитие предпринимательских навыков; -пропаганда научно - технического творчества среди молодежи; -привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала молодёжи. | Май – октябрь 2017 |  |
| 2 | Второй этап – проведение регионального дистанционного Конкурса среди обладателей 1-х мест по номинациям. |  |  |  | Ноябрь 2017 |  |
| 3 | Третий этап – суперфинал - проведение смотра-конкурса среди обучающихся колледжей и студентов ВУЗов Акмолинской области. |  |  |  | Февраль 2018 |  |
| 4. Областной Форум «Открываем мир профессий» |  |  |  |  | Август 2018 | Сентябрь 2022 |
| 1 |  | Пленарные заседания Секционная работа Выставка достижений бизнес-структур, лучшие проекты обучающихся | - обобщение теоретического и практического опыта - поиск эффективного решения проблем профориентации и трудоустройства молодежи |  |  |  |

*

Информационная поддержка: на всех этапах обязательное приглашение СМИ, телевидение. Создание

видеороликов, разработка буклетов, альбомов

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПОДПРОЕКТА

| Потенциальный уровень воздействия подпроекта на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб и охвата 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 26 | 5 |  |  |  | 31 |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточное финансирование | Несвоевременная оптимизация стратегических документов и бюджетных программ |
| 2 | Повышенная загруженность команды различными отчетами | Необходимость выделения специального времени для заполнения различных отчетов, участия на совещаниях, предоставления различных писем и т.д. |
| 3 | Возможность низкого охвата участников |  |