ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА

«Культура познания: основы исследовательской деятельности»

Проект «Культура познания:основы исследовательской деятельности»

Базовое направление «Саналы Азамат»

Подпрограмма «Тәрбие және білім»

Спецпроект «ТУҒАН ЖЕР»

Программа «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

|  | ______________ | Руководитель Программы в регионе Заместитель акима области Мусралимова А.Е. |
| --- | --- | --- |
|  | ______________ | Администратор Подпрограммы «Тәрбие және білім» Т.Жунусов |
|  | ______________ | Руководитель регионального Проектного Офиса Исимбаев Е.Т. |
|  | ______________ | Руководитель регионального подпроекта Кушпаева Г.Б., к.п.н |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Главный менеджер программы в регионе А.Азербаева |
| --- | --- |

1.ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ

| Наименование | Культура познания: основы исследовательской деятельности |
| --- | --- |
| Руководитель | Кушпаева Г.Б. |
| Спонсор | МИО |
| Цель | - Развитие основ культуры познания у учащихся 9-11 классов и студентов колледжей в контексте гуманистической, культуросообразной парадигмы образования; - Развитие культуры познания как качества познавательной деятельности и качества личности. |
| Ожидаемый результат | - Интеграция ценностных смыслов, способов познавательной деятельности как вариативных компонентов содержания познавательной деятельности; - Дифференциация активных методов развития основ научного познания учащихся и студентов в соответствии с побудительными, технологическими, эмоционально – оценочными, управленческими, смысловыми компонентами. |
| Индикаторы | - Доля обучающихся общеобразовательных школ, разработавших и реализующих личные Планы самообразования и развития: к 2022 году – 9% обучающихся (%) 2018 год – 5% - 6952 2019 год – 6% -7032 2020 год – 7% -8204 2021 год – 8% -9376 2022 год – 9% -10549 - Доля общеобразовательных школ, внедривших элективный курс «Культура познания: основы исследовательской деятельности»: к 2022 году – 9% (%) 2018 год – 5% -30 2019 год – 6%- 36 2020 год – 7% -42 2021 год – 8% -47 2022 год – 9%-55 |
| Другие участники и стейкхолдеры | Заместители директоров по учебно – воспитательной работе школ и колледжей, психологи, учителя – предметники, библиотекари школ, средства массовой информации |
| Сроки реализации | 2018-2022 годы |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | Общеобразовательные школы, колледжи, работающие в пилотном режиме, Государственный университет им.Ш.Уалиханова, Кокшетауский университет им.А.Мырзахметова. |
| Стоимость | 11,0 |

2. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ

| № |  | Задачи | Показатели результатов |  | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Завершение * |
| 1 «Работа в пилотном режиме базовых школ по разработке инструментария по диагностике познавательных возможностей» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1 Систематизация списка пилотных школ и колледжей по практическому применению диагностической методики | Показатели результата 1: Утверждение списка пилотных школ и колледжей Показатели результата 2: Составление договора с ВУЗами области по разработке диагностического инструментария |  |  |  |
| 2 |  | Задача 2 Разработка диагностических методик , позволяющих изучить уровень развития компонентов культуры познания | Показатели результата 1: Своевременное задействование всех возможностей учащегося и студента, когда культура познания находится в зоне ближайшего развития; Показатели результата 2: Развитие культуры познания как основы интеграции разных видов деятельности. |  |  |  |
| 3 |  | Задача 3 Апробация диагностического инструментария по вопросам культуры познания как качества познавательной деятельности и как качества личности | Показатели результата 1: Обоснование педагогических условий развития основ научного познания |  |  |  |
| 2 «Развитие элективного курса «Культура познания: основы исследовательской деятельности» для учащихся 9-11 классов и студентов 1-2 курсов ТиПО» наименование события/вехи/этапа |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1 Изучение теоретических основ культуры познания как основы интеграции разных видов деятельности учащегося и студента | Показатели результата 1: Разработка основных теоретических положений познавательной деятельности как единство сознательно поставленной цели, целесообразных способов, средств познания и результатов. |  |  |  |
| 2 |  | Задача 2 Изучение общеметодологических положений | Показатели результата 1: Поэтапное формирование познавательной потребности личности учащегося и студента с учетом возрастных особенностей; Показатели результата 2: Первоначальный опыт использования научных понятий для объяснения событий, фактов окружающего мира; Показатели результата 3: Первоначальный опыт использования научных способов познания для объяснения порядка и динамичных отношений в мире. |  |  |  |
| 3 «Проведение научно – практической конференции по теме «Культура познания: основы исследовательской деятельности» наименование события/вехи/этапа |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Составление плана работы по проведению научно – практической конференции по теме «Культура познания: основы исследовательской деятельности» |  |  | Показатели результата 1: Расширение информационной работы по основным теоретическим положениям культуры познания; Показатели результата 2: Применение научных знаний , навыков и пониманий в контексте ежедневной жизни. |  |  |
|  | Задача 2 Расширение совместной работы с ВУЗами области по теоретическим позициям проблем культуры познания |  |  | Показатели результата 1: Дифференцированная работа с кафедрами педагогики Государственного университета им.Ш.Уалиханова, Кокшетауского университета им.А.Мырзахметова Показатели результата 2: Изучение поэтапного формирования познавательной потребности личности учащегося и студента и его познавательной деятельности; |  |  |
|  | Задача 3 Дифференциация активных методов развития основ научного познания в соответствии с побудительными, эмоционально – оценочными, смысловыми компонентами |  |  | Показатели результата 1: Систематизация содержания предметной, деятельностной и личностной модальности как логическое основание для разработки модели научного познания учащегося и студента |  |  |

*  - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

3.ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МЕРОПРИЯТИЯ

| Потенциальный уровень воздействия мерпориятия на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб охвата в 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |

4. ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточное финансирование | Несвоевременная оптимизация стратегических документов и бюджетных программ |
| 2. | Проблемы в осуществлении государственных закупок | Длительность процедуры электронных конкурсов государственных закупок. Отсутствие потенциального поставщика |