ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА

«Кітап-білім бұлағы»

Проект «Кітап-білім бұлағы»

Базовое направление  «Саналы  азамат»

Подпрограмма «Тәрбие және білім»

|  | ___________ ___________ ___________ ___________ | Руководитель Программы в регионе, Заместитель акима области Мусралимова А.Е. Администратор подпрограммы «Тәрбие және білім» Жүнісов Т.Т. Руководитель Регионального Проектного Офиса Исимбаев Е.Т. Руководитель регионального подпроекта Махметова С.М. |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Главный менеджер Программы в регионе Азербаева А.К. |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОЕКТЕ

| Наименование | «Кітап-білім бұлағы» |
| --- | --- |
| Руководитель | Махметова Салтанат Муратовна (методист областного учебно-методического кабинета управления образования Акмолинской области) |
| Инициатор | ГУ «Управление образования Акмолинской области» |
| Спонсор | Местный бюджет |
| Цель | Приобщение обучающихся к чтению как необходимому инструменту духовного и интеллектуального развития; пропаганда чтения. |
| Ожидаемый результат | Детско-юношеское движение любителей книг, среди обучающихся. Организация книжных выставок, публичных обзоров книжной продукции в организациях образования. |
| Индикаторы | 1. Организация буккросингов (ед): 2018- 4 ед; 2019-8 ед; 2020-11 ед; 2021 – 13 ед; 2022 – 19 ед. 2.Количество обучающихся школ, колледжей и ВУЗов, пользующихся специальными местами по обмену книгами в организациях: 2018-2942; 2019- 7355; 2020-10297; 2021 – 14710; 2022 – 22065. 3. Количество участников, состоящих в группах любителей чтения, различных литературных сообществах в социальных сетях и популярных мессенджерах: 2018 год – 3897 чел; 2019 год – 7794 чел; 2020 год – 11690 чел; 2021 год – 15587 чел; 2022 год – 19484 чел. 4.Количество обучающихся школ, колледжей, ВУЗов учавствующих в областных конкурсах «Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий ВУЗ»: 2018-2942; 2019-10297; 2020-14710; 2021 – 22065; 2022 – 29420. 5. Количество обучающихся школ, колледжей, ВУЗов учавствующих в литературных конкурсах на интернет-ресурсах «Дети читают стихи», «Лучшие аудио чтение», «Лучшее видео чтение»: 2018-5884; 2019-7355; 2020-8091; 2021 – 8826; 2022 – 10297. 6. Количество организаций образования, организовывающих конкурс Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий ВУЗ»: 2018-38; 2019-64; 2020-77; 2021 – 96; 2022 – 128. 7. Количество студентов, охваченных мероприятиями(видеолекций, круглых столов, встречи с учеными и т.д.)по ознакомлению и изучению 11новых учебников на казахском языке «Новое гуманитарное знание»: 2018-3382; 2019-4228; 2020-5073; 2021 – 5919; 2022 – 6764. 8. Доля и количество библиотек школ, колледжей, оснащенных мультимедийным оборудованием: 2018-95; 2019-127; 2020-190; 2021 – 253; - – 317. |
| Другие участники и стейкхолдеры | СМИ, социальные сети, неправительственные организации, издательства, книжные магазины, литературные клубы и литературные интернет-сообщества, библиотекари. |
| Сроки реализации | 2018-2022г.г. |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | Общеобразовательные школы, организации ТиПо, ВУЗы Акмолинской области. ответственная организация: учебно-методический кабинет управления образования Акмолинской области. |
| Стоимость | 24.360 млн. тенге |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА

| № | Задачи |  |  |  | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Завершение * |
| 1. Буккроссинг |  |  |  |  |  | январь 2018 | май 2022 |
| 1 | Организация специальных мест по обмену книгами в организациях образования |  |  |  | - количество специально оборудованных мест по обмену книгами; - информированность учащихся и студентов о наличии специально оборудованных мест по обмену книгами; | Январь 2018 | Апрель 2022 |
| 2 | Организация благотворительной акции по добровольной передаче книг библиотекам |  |  |  | - количество добровольно переданных книг библиотекам; - обеспечение условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста творческого потенциала учащихся и педагогов; | Март 2018 | Апрель 2022 |
| 3 | Организация в сети интернет «зон» буккроссинга |  |  |  | - активные пользователи «сети» буккроссинга; - привлечение блоггеров для продвижения в сети буккроссинга; - количество обзоров содержания книг на форуме. | Апрель 2018 | Апрель 2022 |
| 2 . Оснащение библиотек организаций образования интерактивным оборудованием |  |  |  |  |  | Январь 2018 | Май 2022 |
| 1 | Организационный этап |  |  |  | - Определение организации ТиПО для оснащения - Внесение изменении в план государственных закупок - Разработка и подготовка документаций для проведения государственных закупок | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2022 |
| 2 | Приобретение интерактивных оборудовании |  |  |  | - Подача заявки на портал государственных закупок - Подведение итогов государственных закупок. - Поставка, прием кабинетов | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2022 |
| 3 | Установка интерактивного оборудования |  |  |  | - Поставка в организации ТиПО, монтаж - Поставка на баланс | Август 2018 | Сентябрь 2022 |
| 3. Жақсы кітап-жан азығы |  |  |  |  |  | февраль 2018 | Сентябрь 2022 |
| 1 |  | Организация областного конкурса«Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий ВУЗ» |  | - динамика участия детей, подростков и молодеразвитие интереса к книге и книгочтениюжи в конкурсе; -приобщение детей, подростков и молодежи к культурным ценностям, любви к творчеству, искусству; -выявление и поддержка талантливых детей,подростков и молодежи. |  | март2018 | август 2022 |
| 2 |  | Проведение семинаров, круглых столов с привлечением студентов ВУЗов по ознакомлению и изучению 100 новых учебников на казахском языке «Новое гуманитарное знание» | - возрастающая динамика участников семинара; - методы стимулирования познавательного интереса. |  |  | апрель 2018 | август 2022 |
| 3 |  | Творческие презентации поэтов и писателей Акмолинской области | - демонстрация творческих работ; - поддержка юных поэтов и писателей Акмолинской области; - развитие интереса к книге и книгочтению. |  |  | май 2018 | август 2022 |

*  - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

- ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПОДПРОЕКТА

| Потенциальный уровень воздействия подпроекта на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб и охвата 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |  | 15 |  |  | 44 |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточное финансирование | Несвоевременная оптимизация стратегических документов и бюджетных программ |
| 2. | Проблемы в осуществлении государственных закупок | Длительность процедуры электронных конкурсов государственных закупок. Отсутствие потенциального поставщика. |