ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ

«Жақсы кітап-жан азығы»

Подпроект  «Кітап – білім бұлағы»

Проект «Жақсы кітап-жан азығы»

Базовое направление «Саналы азамат»

Подпрограмма «Тәрбие және білім»

|  | ___________ ___________ ___________ ___________ | Руководитель Программы в регионе, Заместитель акима области Мусралимова А.Е. Администратор подпрограммы «Тәрбие және білім» Жүнісов Т.Т. Руководитель Регионального Проектного Офиса Исимбаев Е.Т. Руководитель регионального подпроекта Махметова С.М. |
| --- | --- | --- |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Менеджер Базового направления _____________________(ФИО) |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ

| Наименование | «Жақсы кітап-жан азығы» |
| --- | --- |
| Руководитель | Махметова Салтанат Муратовна (методист областного учебно-методического кабинета, тел.: 8 716 2 72 17 49, электронный адрес: samalsalta@mail.ru ) |
| Спонсор | Местный бюджет |
| Цель | Привлечь внимание к книге и чтению как важному фактору сохранения и развития литературного знания. |
| Ожидаемый результат | Повышение читательского интереса книжным изданиям; ознакомление с культурными ценностями книжных фондов; повышение роли библиотек в духовном развитии личности. |
| Индикаторы | 1. Количество обучающихся школ, колледжей, ВУЗов учавствующих в областных конкурсах «Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий ВУЗ»: 2018-2942; 2019-10297; 2020-14710; 2021 – 22065; 2022 – 29420. 2. Количество обучающихся школ, колледжей, ВУЗов учавствующих в литературных конкурсах на интернет-ресурсах «Дети читают стихи», «Лучшие аудио чтение», «Лучшее видео чтение»: 2018-5884; 2019-7355; 2020-8091; 2021 – 8826; 2022 – 10297. 3. Количество организаций образования, организовывающих конкурс Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий ВУЗ»: 2018-38; 2019-64; 2020-77; 2021 – 96; 2022 – 128. 4. Количество студентов, охваченных мероприятиями(видеолекций, круглых столов, встречи с учеными и т.д.)по ознакомлению и изучению 11новых учебников на казахском языке «Новое гуманитарное знание»: 2018-3382; 2019-4228; 2020-5073; 2021 – 5919; 2022 – 6764. 5. Доля и количество библиотек школ, колледжей, оснащенных мультимедийным оборудованием: 2018-95; 2019-127; 2020-190; 2021 – 253; 2022 – 317. |
| Другие участники и стейкхолдеры | Обучающиеся и педагоги организаций образования; родительская общественность; областная библиотека им.М.Жумабаева; специалисты, практики, ученые в сфере образования; АОО «НИШ»; СМИ, КГУ им. Ш. Уалиханова, общественные фонды, организации дополнительного образования области и республики и др. |
| Сроки реализации | 2 полугодие 2018 г.; 2 полугодие 2021 г.; 2 полугодие 2019 г.; 2 полугодие 2022 г.; 2 полугодие 2020 г.; |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | Областные школы, колледжи, вузы (районные, городские, сельские) |
| Стоимость | 2 млн. 500 тыс |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ

| № | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Завершение * |
| 1 Организация областного конкурса «Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий ВУЗ» |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 динамика участия детей, подростков и молодежи в конкурсе | Показатели результата 1: Подготовка приказа о проведении конкурса, размещение информации в социальных сетях Показатели результата 2: Сбор заявок на участие в конкурсе, мониторинг участия детей Показатели результата 3 и т.д.: Проведение конкурса | январь 2018- 2022 | январь 2018- 2022 |
| 2 | Задача 2 приобщение детей, подростков и молодежи к культурным ценностям, любви к творчеству, искусству | Показатели результата 1: Посещение музеев, культурных памятников Показатели результата 2: Посещение библиотек, драмтеатров Показатели результата 3 и т.д.: посещение выставок народного творчество, картинных галерей персональных выставок местных художников | январь 2018- 2022 | январь 2018- 2022 |
| 3 | Задача 3 выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи | Показатели результата 1: Провести мероприятия (творческие олимпиады, конкурсы по чтению и т.д.) по выявлению талантливых детей, подростков и молодежи Показатели результата 2: Проведение встреч, круглых столов, дискуссионных клубов с талантливыми детьми, подростками и молодежью Показатели результата 3 и т.д.: Обеспечить участие в мероприятиях (олимпиады, конкурсы различного характера) районного, областного и республиканского масштаба | январь 2018- 2022 | январь 2018- 2022 |
| 2 Проведение семинаров, круглых столов с привлечением студентов ВУЗов по ознакомлению и изучению 100 новых учебников на казахском языке «Новое гуманитарное знание» |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 возрастающая динамика участников семинара | Показатели результата 1: Разослать письма в организации образования, разместить информацию в социальных сетях Показатели результата 2: Сбор заявок на участие в семинаре Показатели результата 3 и т.д.: Проведение анкетирования с целью изучения востребованности книг на казахском языке | январь -февраль 2018- 2022 | январь -февраль 2018- 2022 |
| 2 | Задача 2 методы стимулирования познавательного интереса | Показатели результата 1: Пощрения грамотами, сертификатами Показатели результата 2: Размещение информации в СМИ Показатели результата 3 и т.д.: Выделение оздоровительных путевок в детские лагеря | январь -февраль 2018- 2022 | январь -февраль 2018- 2022 |
| 3 Творческие презентации поэтов и писателей Акмолинской области |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 демонстрация творческих работ | Показатели результата 1: Организация выставок творческих работ Показатели результата 2: Публикация в СМИ Показатели результата 3: Выпуск сборника творческих работ детей | март 2018- 2022 | март 2018- 2022 |
| 2 | Задача 2 поддержка юных поэтов и писателей Акмолинской области | Показатели результата 1: Сбор сведений о юных, талантливых поэтов области Показатели результата 2: Организация встреч, вечеров с чтением авторских произведений Показатели результата 3: Издание поэтических сборников юных поэтов | март 2018- 2022 | март 2018- 2022 |
| 3 | Задача 3 развитие интереса к книге и книгочтению | Показатели результата 1: Театрализованные постановки по сюжетам книг Показатели результата 2: Размещение рекламы в социальных сетях по классике художественной литературы Показатели результата 3: Создание страницы в социальных сетях по обмену мнениями о прочитанной литературе | март 2018- 2022 | март 2018- 2022 |

*  - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

- ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МЕРОПРИЯТИЯ

| Потенциальный уровень воздействия мероприятия на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб охвата в 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 1000 человек) | 15 (от 1000 до 100 тыс. чел) | 30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.) | 50 (свыше 1 млн. чел.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 |  |  |  | 33 |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточное или несвоевременное финансирование мероприятия | Недостаточное или несвоевременное финансирование мероприятия может повлиять на сроки реализации мероприятия |
| 2. | Проблемы в осуществлении государственных закупок | Длительность процедуры электронных конкурсов государственных закупок. Отсутствие потенциального поставщика, недобросовестный поставщик. |
| 3 | Изменение количества участников фестиваля | По разным причинам заявленный участник может не явиться на конкурс, что может повлиять на качество программы конкурса и достижение индикаторов мероприятия |
| 4 | Отсутствие финансирования | Отсутствие финансирования мероприятия может повлиять на неисполнение индикаторов мероприятия |