ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА

«Алтын адам»

Проект «Алтын адам»

Базовое направление «Өлкетану»

Подпрограмма «Тәрбие және білім»

Спецпроект «ТУҒАН ЖЕР»

Программа «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

|  | ______________ | Руководитель Программы в регионе Заместитель акима области Мусралимова А.Е. |
| --- | --- | --- |
|  | ______________ | Администратор Подпрограммы «Тәрбие және білім» Т.Жунусов |
|  | ______________ | Руководитель регионального Проектного Офиса Исимбаев Е.Т. |
|  | ______________ | Руководитель регионального подпроекта Магавин Н.Б. |

| Дата изменения: № 1 «___»___20 ___ г. __________ № 2 «___»___20 ___ г. __________ № 3 «___»___20 ___ г. __________ | Главный менеджер программы в регионе А.Азербаева |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОЕКТЕ

| Наименование | Алтын адам |
| --- | --- |
| Руководитель | Магавин Н.Б. |
| Инициатор | Управление образования Акмолинской области |
| Спонсор | МБ |
| Цель | Развитие национальной системы воспитания и обучения путём консолидации усилий организаций образования, семьи и других институтов. Введение в организациях образования факультативов, спецкурсов, кружков с экскурсиями по музеям, культурно-историческим местам края. |
| Ожидаемый результат | Воспитание у казахстанцев чувства истинного патриотизма, который выражается в любви, гордости и преданности своему аулу, городу, краю, его истории, культуре, традициям и быту, нравственном долге перед Родиной. |
| Индикаторы | 2018 год – 55458 чел. 2019 год – 76255 чел. 2020 год – 97052 чел. 2021 год –117849 чел. 2022 год – 138646 чел. |
| Другие участники и стейкхолдеры | СМИ, учреждения культуры, социальные сети, неправительственные организации, издательства. |
| Сроки реализации | 2018-2022г.г. |
| Место реализации (район, город, населенный пункт/организация) | Общеобразовательные школы, организации ТиПо, ВУЗы Акмолинской области. ответственная организация: учебно-методический кабинет управления образования Акмолинской области. |
| Стоимость | Не требуется |

- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ,  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА

| № | Задачи | Показатели результатов | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Завершение * |
| 1. «Алтын адам» |  |  | январь 2018 | май 2022 |
| 1 | - 1.Введение предмета «Краеведение»; - 2.Разработка типовой учебной программы «Краеведение»; - 3.Организация внеклассной работы по региональному компоненту краеведения. | - Увеличение количества обучающихся общеобразовательных школ и колледжей, изучающих в рамках обязательного и дополнительного образования историю родного края на основе культурно-исторических памятников и исторических личностей местного масштаба с целью идентификации собственного национального кода. - Выпуск учебника «Краеведение» (издательство «Келешек») - Организация внеклассной работы по курсу «Краеведение» в организациях образования Акмолинской области. | сентябрь 2018 | Май 2022 |

- ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПОДПРОЕКТА

| Потенциальный уровень воздействия подпроекта на изменение сознания участников по 6 направлениям (по шкале от 1 до 5 баллов): |  |  |  |  |  |  | Масштаб и охвата 2022 году, баллов |  |  |  | Итоговый балл (7+(8/9/10/11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурентоспособность | Прагматизм | Сохранение национальной идентичности | Культ знания | Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана | Открытость сознания | Всего (1+2+3+4+5+6) | 5 (до 100000 человек) | 15 (до 105 тыс. чел) | 30 (от 110 тыс..) | 50 (свыше 117 000) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- ОСНОВНЫЕ РИСКИ

| № | Риски | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |